| Webas פיתוח פלטפורמות ומערכות ווב |  |
| --- | --- |

הצעת מחיר ותכנית עבודה — פלטפורמת נדל”ן

מרקטפלייס + דשבורדים לפי תפקיד: לקוח / קבלן / מוכר / אדמין

הוכן עבור: טוביה מרמרלי ¦ הוכן על ידי: Webas ¦ תאריך: 09.07.2026 ¦ תוקף ההצעה: 14 יום ממועד השליחה

## 1. היקף הפרויקט

הצעה זו כוללת את פיתוח והשקת פלטפורמת הנדל”ן המלאה, על כל מרכיביה:

- תשתית production: בסיס נתונים, אימות והרשאות, אחסון קבצים, סביבות פריסה

- דשבורד קבלן: ניהול פרויקטים, יחידות, לקוחות, דוחות והגדרות, מחובר לנתונים

- פורטל מוכר + מנגנון סנכרון בזמן אמת מול הקבלן (מלאי, מחירים, שריון יחידות) — לב המערכת

- פורטל אדמין לניהול המערכת כולה, כולל ניהול כתבות (CMS דינמי)

- פורטל לקוח למעקב רכישה ומסמכים

- צ’אט פנימי מתקדם: מדיה, נקרא/נמסר, וקישור הודעה ליחידה/עסקה/ליד

- מערכת דוחות ייעודית לקבלן / מוכר / אדמין (לא ללקוח), כולל ייצוא

- רב-לשוניות מובנית בליבה (עברית + אנגלית), כולל היפוך פריסה מלא RTL/LTR

- מערכת תזכורות והתראות אוטומטיות: לידים, פגישות, תשלומים ועדכוני סטטוס

- עיצוב רספונסיבי מלא בכל המסכים (נייד / טאבלט / מחשב)

- בוטים ואוטומציה ללכידת לידים ומענה אוטומטי

- QA, ליטוש והשקה לפרודקשן

## 2. אבני הדרך

להלן פירוט אבני הדרך והערכת השעות לכל אחת. שווי הפרויקט המלא מפורט בסיכום בסוף המסמך.

| אבן דרך | תיאור | שעות |
| --- | --- | --- |
| 1. תשתית ואימות (Backend) | בסיס נתונים, מערכת הרשאות לארבעה תפקידים (לקוח / קבלן / מוכר / אדמין), אחסון קבצים ותמונות, סביבת פריסה והרצה | 45–55 |
| 2. דשבורד קבלן | ניהול פרויקטים, יחידות, לקוחות, דוחות והגדרות, שליחת מייל ללידים ולהזמנות, וחיבור פרויקטים/יחידות לבסיס הנתונים | 45–55 |
| 3. פורטל מוכר + סנכרון קבלן↔מוכר | דשבורד מוכר (תיק נכסים, עסקאות, לידים) ומנגנון סנכרון בזמן אמת מול הקבלן: מלאי משותף, עדכוני מחיר, שריון/הזמנת יחידה ומניעת מכירה כפולה — לב המערכת | 60–75 |
| 4. פורטל אדמין | תמונת מצב על כל הקבלנים/המוכרים/הפרויקטים, ניהול משתמשים והרשאות, אישור ופיקוח על פרויקטים, ניהול כתבות (CMS דינמי), וייצוא דוחות | 40–50 |
| 5. פורטל לקוח | כניסה במערכת דרך הזמנה אישית, מעקב יחידה/רכישה, מסמכים וחוזה, וצ’אט ישיר מול הקבלן/המוכר | 35–45 |
| 6. צ’אט, בוטים, תזכורות ואוטומציה | צ’אט פנימי מתקדם (מדיה, נקרא/נמסר, הקשר יחידה/עסקה/ליד), בוט המלצות ולכידת לידים, ומערכת תזכורות והתראות אוטומטיות (לידים, פגישות, עדכוני סטטוס) | 35–45 |
| 7. QA, רספונסיביות, ליטוש והשקה | בדיקות עומק במגוון מכשירים ודפדפנים, וידוא רספונסיביות מלאה בכל ארבעת הפורטלים, בדיקת אנגלית ע”י דובר חיצוני, תיקוני באגים והרצה לפרודקשן | 40–50 |
| 8. תמיכה לאחר השקה (חודש) | תיקונים ותמיכה שוטפת בחודש הראשון לאחר עליית המערכת לאוויר, כולל מפגש שבועי קצר למעקב | 15–20 |
| סה”כ | סה”כ שעות משוערות לפרויקט המלא | 315–395 |

## 3. תהליך עבודה ובטחונות

- מפגש שבועי (זום או פרונטלי) של 45 דקות: מעקב שוטף, שקיפות מלאה על ההתקדמות ויישור קווים

- כל פורטל (קבלן / מוכר / אדמין / לקוח) כולל בממוצע כ-5 מסכים ייעודיים, בהתאמה מלאה לצורך בפועל

- בדיקות QA מקיפות בכל מסירה, כולל בדיקת שפה חיצונית לפני השקה

- זמינות וליווי צמוד לאורך כל הפרויקט, ובחודש שלאחר ההשקה

## 4. הנחות והוצאות שאינן כלולות

- עלויות אחסון, שרתים ובסיס נתונים, ושירותי צד ג’ (למשל שימוש ב-API של Claude, WhatsApp Business API) — בתשלום ישיר מול הספקים, לא כלול בתמחור זה

- שילוב סליקה/תשלומים אינו כלול בהיקף הנוכחי; ניתן להוסיף כתוספת נפרדת אם יידרש

- תוכן, צילומים וקופירייטינג באחריות הלקוח

- מלוא הזכויות בקוד ובעיצוב יועברו ללקוח עם השלמת התשלום המלא

- המחירים אינם כוללים מע”מ

## 5. תנאי תשלום מוצעים

- 20% מקדמה בחתימת ההסכם

- 60% עם השלמת ליבת המערכת — בסיום הפיתוח של הפורטלים (סיום אבן דרך 5), וכתנאי לכניסה לשלב הבוטים והאוטומציה (אבן דרך 6)

- 20% בהשקת המערכת

## 6. לוח זמנים

כ-5–6 שבועות של עבודה אינטנסיבית (בהתאם להערכת 315–395 השעות), לא כולל חודש התמיכה שלאחר ההשקה שנספר בנפרד. לאורך הפרויקט יתקיים מפגש שבועי קצר (זום או פרונטלי) למעקב ועדכון.

## 7. סיכום והשווי הכולל

34,000 ₪ הפרויקט המלא: תשתית, ארבעת הפורטלים (לקוח / קבלן / מוכר / אדמין), סנכרון בזמן אמת, צ’אט מתקדם, דוחות, בוטים ואוטומציה, רב-לשוניות מלאה (עברית + אנגלית), QA והשקה, וחודש תמיכה

המחיר לפני מע”מ.

## 8. אישור ההצעה

אישור החתימה מהווה הסכמה לתחילת העבודה בהתאם להיקף, אבני הדרך ותנאי התשלום המפורטים במסמך זה.

| הלקוח שם חתימה תאריך | Webas שם חתימה תאריך |
| --- | --- |